Zápisnica č. 02/2024 zo zasadnutia

Komisie pre kultúru, šport a sociálnu oblasť

Dátum konania zasadnutia komisie:  	20.3.2024

Čas začatia zasadnutia komisie: 	18:00 h.

Miesto konania zasadnutia komisie:	Obecný úrad Pernek

Zasadnutie komisie zvolal: 		Zuzana Zajičková

Zasadnutie komisie vedie: 		Zuzana Zajičková

Zapisovateľ: 				Viera Jadrníčková

Overovateľ: 				Milan Vanga

Prítomní členovia komisie:

- Zuzana Zajičková				..............................................

- Monika Leníková				..............................................

- Viera Jadrníčková				............................................

- Milan Vanga				.............................................

Neprítomní členovia komisie :

- Danka Mičeková

Prítomní hostia:

- Martin Ledník

- Helena Danielová

- Helena Valentová

- Vratko Piruš

- Marcela Petríková

- Zuzana Pallova

- Lukáš Chadalík

Komisia je uznášaniaschopná, pretože je prítomných ..........4..... z ..........5...... členov komisie.

Návrh programu zasadnutia komisie:

- Plán podujatí do konca júna

- Nová web stránka – informácia o stave prác

- Základná organizácia Jednoty dôchodcov – informácia o stave príprav

- 630 rokov od prvej písomnej zmienky o Perneku – súpis potrebných činností, určenie zodpovedných

- Rôzne

Hlasovanie o schválení návrhu programu zasadnutia komisie

ZA: 		4 	(Zuzana Zajičková, Monika Ledníková,  Viera Jadrníčková, Milan Vanga,)

PROTI: 	0

ZDRŽAL SA: 	0

- Príprava podujatí do konca júna 2024 Boli upresnené termíny k podujatiam do konca júna. - Ustanovujúca schôdza Jednoty dôchodcov; 24.3.. Oldies Party; 31.3.. Studničky; 14.4.. Krakow a soľná baňa; 20.4.. Kurz varenia - Metóda Sous-Vide je varenie pri konštantne nízkej teplote.; 21.4.. Kurz prvej pomoci; 28.4.. Stavanie mája a následne majáles; 30.4.. Deň matiek; 12.5.. Cestovateľské kino; 17.5.. Kurz varenia – ťahaná štrúdla; 26.5.. Deň detí; 1.6.. Posedenie pri ľudovej hudbe; 16.6.. Wellness - Veľký meder; 15.6.. Putovanie za Perneckou históriou; 29.6.. Komisia detailne prebrala akcie do konca júna. M. Vanga: potrebná príprava plagátov : Studničky Kurz varenia Kurz prvej pomoci Deň matiek Kurz varenia – ťahaná štrúdla Deň detí Posedenie pri ľudovej hudbe Wellness - Veľký meder Putovanie za Perneckou históriou Uznesenie FK č.2/2024 Komisia pre kultúru, šport a sociálnu oblasť berie na vedomie informácie ohľadom pripravovaných podujatiach. ZA: 4 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0 - Nová web stránka Prebehli dve školenia na obsluhu. Účastníci školení: M. Ledník, Z. Zajičková, M. Vanga, Z. Bohuš. Sú naimportované všetky dáta z nášho pôvodného webu. Prebehli dve interné stretnutia, na ktorých sme si vydefinovali úpravy v rozmiestnení a obsahu informácií na novom webe. Postupne sa dané úlohy zapracovávajú. Existuje k tomu samostatný zoznam úloh s termínmi a ich riešiteľmi. Predpokladaný čas na dokončenie stránky je približne mesiac. - Základná organizácia Jednoty dôchodcov K dnešnému dňu máme prihlásených 22 ľudí. Na nedeľu 24.3. je naplánovaná Ustanovujúca schôdza našej základnej organizácie, na ktorej budú vysvetlené princípy fungovania a benefitov. - 630 rokov od prvej písomnej zmienky o Perneku – budúci rok Zápis z 20.3.2024 - p. Zajičková odprezentovala stav prípravných prác a podľa samostatného zoznamu úloh sa rozdelili nové úlohy jednotlivým členom prípravného tímu. - Tím na organizáciu osláv sa bude stretávať v týchto termínoch: 10.4. 15.5. 5.6. 18.6. Začiatok vždy o 18.00 h., na OU. - Finálny rozpočet musí byť schválený na obecnom zastupiteľstve 5.5.2024 - Pozvanie podnikateľov a združení na predaj občerstvenia: Predaja na akcií sa môže zúčastniť každý podnikateľ, ktorý nemá dlhy voči obci. Pripraví sa plošné oslovenie na sociálnych sieťach a osobne oslovíme nasledovných: Pohostinstvo u Papagája, Pernecký mlyn, Hasiči, Poľovníci, OZ Pernecké ONÉ, p. Ledníková-trdelníky, Lukáš Lány – Vozíček. Nebude sa od nich pýtať žiadna finančná odplata za účasť. Podmienkou bude, že sa rovnomerne všetci budú podieľať na bezplatnom občerstvení účinkujúcich a personálu. Stretnutie s predajcami bude 15.5. Zápis z 24.1.2024 p. Zajičková predložila návrh podujatí na jednotlivé dni. Vypracovala zoznam potrebného technického zabezpečenia akcie a jednotlivých úloh. Tento zoznam tvorí samostatný pracovný dokument. Komisia navrhuje objednať veľkokapacitný stan, ktorý by slúžil v prípade nepriaznivého počasia ale aj v prípade horúceho leta, od spoločnosti Klost, s.r.o, treba vypustiť prenájom pivných setov a pokúsiť sa o zľavu. Do programu sa v sobotu o 9.00 h pridá komentovaný prechod turistickým chodníkom. L. Chadalík sa pokúsi dohodnúť výstavu obrazov a na piatok do kultúrneho domu prednášku o 2. sv. vojne. Zápis z 9.10.2023 - Akciu budeme promovať už v tohtoročnom Perneckom spravodaji - M. Ledník navrhol termín na: júl 12.-14. - Do konca roka sa stanovia jednotlivé pracovné tímy, ktoré budú pomáhať pri organizovaní akcie. Zatiaľ navrhnuté: - Škola - Zorganizovanie výstavy - Staré pernecké fotky – Zuzka Pálová - Aktivity na ihrisku – Zuzana Zajičková - Pernecké ONÉ - Hasiči - Potrebné vymyslieť logo akcie, ktoré budeme používať od začiatku promovania – prvý krát v Perneckom spravodaji. - Zuzana Zajičková – pripraviť program pre jednotlivé dni oslavy Zápis z 11.8.2023 - Návrh mesiacov na konanie danej akcie: jún alebo júl. M. Ledník zistí akcie, ktoré sa v tomto období konajú v okolitých obciach. Aby sme zabránili súbehu akcií. - M. Ledník – bude sa informovať o možnostiach získať na túto akciu finančné prostriedky - Z. Zajičková upozornila, že bude potrebné na akciu vyčleniť aj prostriedky z rozpočtu obce - Akcia bude situovaná vo viacerých lokalitách Perneka (centrum bude na ihrisku, potom časť v kultúrnom dome, na verených priestranstvách) - Hasiči sú ochotní prispieť do programu - Z. Zajičková otvorila brainstorming ohľadom možného programu, ide len o prvotné nápady. - Pernecké ONÉ – návrh na komentovaný prechod cyklochodníkom (banícka história) - Pernecké ONÉ – môže zorganizovať prednášku o druhej sv. vojne - M. Gelér – šermiarske vystúpenie - Pozvať remeselníkov – remeselné trhy - Penová šou - Staré fotografie rozmiestniť v exteriéri obce - Kultúrny dom – výstava „História obce“ - Škola – týždenný cyklus o Perneku, vyhodnotenie potom na oficiálnych slávnostiach - Výtvarno-literárna súťaž pre deti - Sv. omša na ihrisku alebo pri Troch krížoch - K výročiu vyrobiť tričká - Možnosť osloviť p. Havlíčka – vyrobiť upomienkové predmety - Je tu možnosť mať za symbolickú cenu dídžeja.

Zasadnutie komisie bolo skončené o 20:30 h.

......................................................                                                       .....................................................

zapisovateľ                                                                                              overovateľ

......................................................

predseda komisie